## Allocation
تخصیص هزینه مشترک بین دو پروژه
تمام اعداد فرضی آموزشی‌اند؛ واحد مبلغ: میلیون تومان. P04 و P05 دو پروژه فرضی‌اند. مبلغ بازار یا ضریب قراردادی نیست.
هزینه مشترک | مبلغ مشترک | ساعت P04 | ساعت P05 | سهم P04 | سهم P05 | مبلغ P04 | مبلغ P05 | وضعیت ورودی
جرثقیل مشترک | 90 | 60 | 30 | 66.67% | 33.33% | 60 | 30 | معتبر
کارشناس فنی مشترک | 40 | 24 | 16 | 60% | 40% | 24 | 16 | معتبر
جمع هزینه و تخصیص | 130 |  |  |  |  | 84 | 46
اختلاف تخصیص با مبلغ | 0
مبنای این دو ردیف ساعت ثبت‌شده است. برای سایر هزینه‌ها، مبنای متناسب با مصرف همان هزینه انتخاب و قبل از دوره ثبت شود. جمع سهم دو پروژه باید ۱۰۰٪ باشد.
برای صفر واقعی عدد ۰ وارد کنید. خانه خالی یعنی اطلاعات ناقص است؛ خروجی تخصیص تا تکمیل داده نشان داده نمی‌شود. مبلغ مشترک فقط یک بار در دفتر ثبت شود.
منبع مفهومی: https://www.procore.com/library/indirect-costs-in-construction ¦ اعداد و تقسیم ساعت‌ها ساخته مدیرساخت برای آموزش‌اند.

## Costs
۱۵ مثال هزینه ساختمان
مبنای مستقیم / غیرمستقیم این جدول: بسته کاری. هزینه اختصاصی کارگاه می‌تواند نسبت به خود پروژه مستقیم و نسبت به بسته‌ها غیرمستقیم باشد.
کد نمونه | قلم هزینه | طبقه‌بندی | شرط / مبنا
C01 | بتن فونداسیون | مستقیم | مصالح مشخص فونداسیون
C02 | میلگرد اسکلت | مستقیم | حواله مصرف به بسته اسکلت
C03 | دستمزد آرماتوربند | مستقیم | کارکرد ثبت‌شده برای اسکلت
C04 | دستمزد پیمانکار دیوارچینی | مستقیم | صورت‌کار همان بسته
C05 | بلوک دیوار | مستقیم | تحویل به بسته دیوارچینی
C06 | لوله آب و فاضلاب | مستقیم | مصرف تأسیسات مکانیکی
C07 | تست همان سیستم لوله‌کشی | مستقیم | خدمت اختصاصی بسته
C08 | اجاره پمپ برای یک بتن‌ریزی | مستقیم | کارکرد اختصاصی فونداسیون
SITE01 | دفتر و نگهبانی کارگاه | غیرمستقیم بسته | پشتیبانی چند بسته در یک پروژه
SITE02 | حقوق سرپرست کل کارگاه | غیرمستقیم بسته | زمان مشترک چند بسته
SITE03 | برق عمومی کارگاه | غیرمستقیم بسته | مصرف چند بسته؛ بدون کنتور تفکیکی
HQ01 | جرثقیل مشترک دو پروژه | غیرمستقیم تا تخصیص | تقسیم با ساعت کار ثبت‌شده
HQ02 | کارشناس فنی مشترک | غیرمستقیم تا تخصیص | تقسیم با نفرساعت ثبت‌شده
HQ03 | اجاره دفتر مرکزی | غیرمستقیم | مبنای تخصیص مصوب شرکت
HQ04 | خدمات حسابداری دفتر مرکزی | غیرمستقیم | پشتیبانی چند پروژه
کدها نمونه‌اند و باید با کد هزینه شرکت تطبیق داده شوند. طبقه‌بندی، جای ضریب بالاسری قرارداد یا قواعد مالیاتی را نمی‌گیرد.
مرجع مفهومی: https://www.procore.com/library/direct-costs-construction