## Curve
نمودار پیشرفت تجمعی برنامه و واقعی
مثال آموزشی ۸ بسته منتخب ¦ تاریخ وضعیت 2026-11-08 ¦ این نمودار، پیشرفت کل ساختمان نیست.
پایان هفته | برنامه تجمعی | واقعی تجمعی | افزایش هفته | اختلاف واحد درصد | تاریخ نمودار
2026-10-11 | 5% | 5% | 5% | 0 | 10-11
2026-10-18 | 13% | 12% | 7% | -1 | 10-18
2026-10-25 | 25% | 22% | 10% | -3 | 10-25
2026-11-01 | 42% | 41% | 19% | -1 | 11-01
2026-11-08 | 52.75% | 52% | 11% | -0.75 | 11-08
2026-11-15 | 73% |  |  |  | 11-15
2026-11-22 | 89% |  |  |  | 11-22
2026-11-29 | 100% |  |  |  | 11-29
در پایان هفته پنجم: برنامه ۵۲٫۷۵٪، واقعی ۵۲٪، فاصله ۰٫۷۵ واحد درصد. افزایش همان هفته ۱۱ واحد درصد است.
به‌روزرسانی: ابتدا درصد تجمعی همه ۸ بسته را در ستون هفته جدید Actual ثبت کنید؛ سپس فرمول‌های C تا E هفته قبل را یک ردیف پایین کپی کنید. آینده را با صفر پر نکنید.
#N/A یعنی داده یک هفته ناقص است یا جمع وزن‌ها معتبر نیست؛ ورودی را اصلاح کنید. دوره‌ها هفتگی و منظم‌اند؛ برای تاریخ‌های نامنظم از نمودار XY استفاده کنید.
مرجع فرمول: https://support.microsoft.com/en-us/excel/functions/sumproduct-function ¦ تاریخ‌ها میلادی‌اند.

## Plan
ورودی پیشرفت تجمعی برنامه
مثال فرضی آموزشی MS-DEMO-01؛ فقط ۸ بسته منتخب. وزن‌ها و دامنه در همه هفته‌ها یکسان‌اند. اعداد آبی ورودی‌اند.
کد WBS | بسته منتخب | وزن | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
1.1.1 | حصار موقت و مسیر دسترسی | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3 | فونداسیون بتنی | 20% | 0% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1 | بتن اسکلت طبقه ۱ | 20% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2 | بتن اسکلت طبقه ۲ | 20% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 80% | 100% | 100%
1.4.1 | دیوارچینی طبقه ۱ | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 80% | 100% | 100%
1.5.1 | لوله‌کشی آب و فاضلاب | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 80% | 100%
1.6.2 | نازک‌کاری نهایی طبقه ۱ | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100%
1.8.3 | مدارک چون‌ساخت و بهره‌برداری | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
هفته‌های دیگر، تکمیل فرضی این مثال‌اند؛ رسیدن این ۸ بسته به ۱۰۰٪ به معنی پایان کل ساختمان نیست.
مبنای هفته چهارم و پنجم: نمونه منتشرشده پیشرفت فیزیکی مدیرساخت. سایر هفته‌ها فرضی‌اند. وزن را فقط در Plan اصلاح کنید؛ وزن Actual برای نمایش است و خروجی از وزن‌های Plan استفاده می‌کند.

## Actual
ورودی پیشرفت تجمعی واقعی
مثال فرضی آموزشی MS-DEMO-01؛ فقط ۸ بسته منتخب. وزن‌ها و دامنه در همه هفته‌ها یکسان‌اند. اعداد آبی ورودی‌اند.
کد WBS | بسته منتخب | وزن | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
1.1.1 | حصار موقت و مسیر دسترسی | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3 | فونداسیون بتنی | 20% | 0% | 35% | 75% | 100% | 100%
1.3.1 | بتن اسکلت طبقه ۱ | 20% | 0% | 0% | 10% | 80% | 100%
1.3.2 | بتن اسکلت طبقه ۲ | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
1.4.1 | دیوارچینی طبقه ۱ | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
1.5.1 | لوله‌کشی آب و فاضلاب | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.6.2 | نازک‌کاری نهایی طبقه ۱ | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.8.3 | مدارک چون‌ساخت و بهره‌برداری | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
تاریخ وضعیت: 2026-11-08. ستون‌های هفته آینده واقعاً خالی‌اند؛ صفر یعنی کار اندازه‌گیری شده ولی پیشرفت آن صفر است.
مبنای هفته چهارم و پنجم: نمونه منتشرشده پیشرفت فیزیکی مدیرساخت. سایر هفته‌ها فرضی‌اند. وزن را فقط در Plan اصلاح کنید؛ وزن Actual برای نمایش است و خروجی از وزن‌های Plan استفاده می‌کند.