## WBS
نمونه WBS ساختمان بتنی چهارطبقه ¦ مدیرساخت
فرض: چهارطبقه بدون زیرزمین؛ طبقه ۱ همکف و طبقات ۲ تا ۴ سه تراز بالای آن هستند.
دامنه: اجرا، مدیریت کارگاه و تحویل؛ طراحی، اخذ پروانه، زمین و هزینه مالی خارج از نمونه‌اند.
روش استفاده: ردیف‌ها و معیار پذیرش را با نقشه، مشخصات و قرارداد خود تطبیق دهید؛ زمان و قیمت در این فایل تعیین نشده است.
۳۷ بسته کاری در سطح ۳؛ عنوان پروژه و ۸ شاخه سطح ۲ در این تعداد شمرده نمی‌شوند.
کد پروژه: MS-DEMO-01 ¦ حساب‌های C01 تا C08 مطابق مثال کنترل هزینه سایت مدیرساخت.
کد WBS | کد والد | سطح | بسته کاری / خروجی | محل | مسئول پیشنهادی | معیار پایان | حساب هزینه | مدرک پایان پیشنهادی
1 |  | 1 | ساختمان مسکونی چهارطبقه | کل پروژه | مدیر پروژه | کل دامنه قرارداد اجرا تحویل شده |  | صورت‌جلسه تحویل
1.1 | 1 | 2 | تجهیز اولیه کارگاه | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C01 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.1.1 | 1.1 | 3 | حصار موقت و مسیر دسترسی آماده | محوطه | سرپرست کارگاه | دسترسی و محدوده کارگاه تأیید شده | C01 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.1.2 | 1.1 | 3 | دفتر و خدمات موقت کارگاه آماده | کارگاه | سرپرست کارگاه | فضا و انشعاب موقت قابل استفاده | C01 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.1.3 | 1.1 | 3 | انبار و محل استقرار تجهیزات آماده | کارگاه | سرپرست کارگاه | جانمایی و شرایط نگهداری تأیید شده | C01 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.2 | 1 | 2 | آماده‌سازی و فونداسیون | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C02 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.2.1 | 1.2 | 3 | بستر پی آماده | زیر ساختمان | تیم عملیات خاکی | کارهای خاکی و پایدارسازی طبق طرح پذیرفته شده | C02 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.2.2 | 1.2 | 3 | زیرسازی پی تکمیل‌شده | زیر ساختمان | تیم اجرای پی | ابعاد و تراز زیرسازی تأیید شده | C02 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.2.3 | 1.2 | 3 | پی بتن‌آرمه تکمیل‌شده | زیر ساختمان | تیم اجرای پی | پی و مدارک کنترل آن پذیرفته شده | C02 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.2.4 | 1.2 | 3 | عایق و پرکردن اطراف پی تکمیل‌شده | پیرامون پی | تیم اجرای پی | کارهای پیش‌بینی‌شده در نقشه تکمیل شده | C02 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.3 | 1 | 2 | سازه بتنی | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C03 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.3.1 | 1.3 | 3 | اسکلت طبقه ۱ تکمیل‌شده | همکف | تیم اسکلت | اعضای سازه‌ای این طبقه و سقف بالای آن پذیرفته شده | C03 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.3.2 | 1.3 | 3 | اسکلت طبقه ۲ تکمیل‌شده | تراز دوم | تیم اسکلت | اعضای سازه‌ای این طبقه و سقف بالای آن پذیرفته شده | C03 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.3.3 | 1.3 | 3 | اسکلت طبقه ۳ تکمیل‌شده | تراز سوم | تیم اسکلت | اعضای سازه‌ای این طبقه و سقف بالای آن پذیرفته شده | C03 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.3.4 | 1.3 | 3 | اسکلت طبقه ۴ تکمیل‌شده | تراز چهارم | تیم اسکلت | اعضای سازه‌ای این طبقه و سقف بام پذیرفته شده | C03 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.4 | 1 | 2 | دیوارچینی | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C04 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.4.1 | 1.4 | 3 | دیوارهای طبقه ۱ تکمیل‌شده | همکف | تیم دیوارچینی | دیوارها، بازشوها و اتصال‌ها تأیید شده | C04 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.4.2 | 1.4 | 3 | دیوارهای طبقه ۲ تکمیل‌شده | تراز دوم | تیم دیوارچینی | دیوارها، بازشوها و اتصال‌ها تأیید شده | C04 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.4.3 | 1.4 | 3 | دیوارهای طبقه ۳ تکمیل‌شده | تراز سوم | تیم دیوارچینی | دیوارها، بازشوها و اتصال‌ها تأیید شده | C04 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.4.4 | 1.4 | 3 | دیوارهای طبقه ۴ تکمیل‌شده | تراز چهارم | تیم دیوارچینی | دیوارها، بازشوها و اتصال‌ها تأیید شده | C04 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.5 | 1 | 2 | تأسیسات مکانیکی و برقی | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C05 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.5.1 | 1.5 | 3 | شبکه آب و فاضلاب آماده | کل ساختمان | تیم مکانیک | شبکه و آزمون‌های مربوط پذیرفته شده | C05 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.5.2 | 1.5 | 3 | زیرساخت گرمایش و تهویه آماده | کل ساختمان | تیم مکانیک | مسیرها و اجزای توکار تأیید شده | C05 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.5.3 | 1.5 | 3 | زیرساخت برق آماده | کل ساختمان | تیم برق | مسیرها، کابل‌ها و اجزای توکار تأیید شده | C05 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.5.4 | 1.5 | 3 | تجهیزات نهایی مکانیکی نصب‌شده | کل ساختمان | تیم مکانیک | تجهیزات طبق نقشه نصب و کنترل شده | C05 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.5.5 | 1.5 | 3 | تابلوها و تجهیزات نهایی برق نصب‌شده | کل ساختمان | تیم برق | تجهیزات طبق نقشه نصب و کنترل شده | C05 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.5.6 | 1.5 | 3 | آسانسور آماده بهره‌برداری | چاه و توقفگاه‌ها | پیمانکار آسانسور | نصب، آزمون و مدارک مقرر تکمیل شده | C05 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.5.7 | 1.5 | 3 | سامانه‌های تأسیساتی راه‌اندازی‌شده | کل ساختمان | تیم تأسیسات | آزمون یکپارچه و مدارک راه‌اندازی پذیرفته شده | C05 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6 | 1 | 2 | نازک‌کاری | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C06 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.6.1 | 1.6 | 3 | زیرسازی نازک‌کاری تکمیل‌شده | کل ساختمان | تیم نازک‌کاری | زیرسازی اندود و پوشش‌ها تأیید شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6.2 | 1.6 | 3 | پوشش نهایی واحدهای طبقه ۱ تکمیل‌شده | واحدهای همکف | تیم نازک‌کاری | کف و دیوار مطابق مشخصات پذیرفته شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6.3 | 1.6 | 3 | پوشش نهایی واحدهای طبقه ۲ تکمیل‌شده | واحدهای تراز دوم | تیم نازک‌کاری | کف و دیوار مطابق مشخصات پذیرفته شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6.4 | 1.6 | 3 | پوشش نهایی واحدهای طبقه ۳ تکمیل‌شده | واحدهای تراز سوم | تیم نازک‌کاری | کف و دیوار مطابق مشخصات پذیرفته شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6.5 | 1.6 | 3 | پوشش نهایی واحدهای طبقه ۴ تکمیل‌شده | واحدهای تراز چهارم | تیم نازک‌کاری | کف و دیوار مطابق مشخصات پذیرفته شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6.6 | 1.6 | 3 | در و پنجره نصب‌شده | کل ساختمان | تیم در و پنجره | نصب و عملکرد اجزا تأیید شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6.7 | 1.6 | 3 | عایق و پوشش بام تکمیل‌شده | بام | تیم عایق‌کاری | پوشش و آزمون‌های مقرر پذیرفته شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.6.8 | 1.6 | 3 | معماری مشاعات تکمیل‌شده | راه‌پله و فضاهای مشترک | تیم نازک‌کاری | پوشش، نرده و اجزای معماری پذیرفته شده | C06 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.7 | 1 | 2 | نما و محوطه | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C07 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.7.1 | 1.7 | 3 | نمای ساختمان تکمیل‌شده | پوسته خارجی | تیم نما | نما و مدارک کنترل اتصال‌ها پذیرفته شده | C07 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.7.2 | 1.7 | 3 | کف‌سازی و معماری محوطه تکمیل‌شده | محوطه | تیم محوطه | سطوح و اجزای معماری تأیید شده | C07 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.7.3 | 1.7 | 3 | حصار و دروازه دائمی تکمیل‌شده | مرز ملک | تیم محوطه | اجزای دائمی و عملکرد دروازه تأیید شده | C07 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.8 | 1 | 2 | مدیریت کارگاه و تحویل | کل پروژه | تعیین طبق سازمان پروژه | تمام بسته‌های این شاخه پذیرفته شده | C08 | سوابق بسته‌های زیرمجموعه
1.8.1 | 1.8 | 3 | خدمات مدیریت کارگاه ارائه‌شده | کل پروژه | مدیر پروژه | خدمات و گزارش‌های دوره‌ای تحویل شده | C08 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.8.2 | 1.8 | 3 | سوابق کیفیت و ایمنی تکمیل‌شده | کل پروژه | مسئول کیفیت و ایمنی | سوابق مقرر کنترل و بایگانی شده | C08 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.8.3 | 1.8 | 3 | پرونده چون‌ساخت و بهره‌برداری آماده | کل پروژه | دفتر فنی | نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها و فهرست مدارک پذیرفته شده | C08 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد
1.8.4 | 1.8 | 3 | ساختمان تحویل‌شده و کارگاه برچیده‌شده | کل پروژه | مدیر پروژه | نظافت، رفع نقص، تحویل و برچیدن ثبت شده | C08 | صورت‌جلسه پذیرش و سوابق کنترل طبق قرارداد

## Dictionary
نمونه WBS ساختمان بتنی چهارطبقه ¦ مدیرساخت
سه مثال تکمیل‌شده؛ برای بسته‌های دیگر، یک ستون از الگو را کپی و با دامنه قرارداد خود اصلاح کنید.
معیارهای این فایل آموزشی‌اند؛ الزامات فنی و اختیار پذیرش را از مدارک مصوب پروژه تکمیل کنید.
فیلد / کد WBS | 1.3.2 | 1.5.6 | 1.8.3
عنوان بسته | اسکلت طبقه ۲ تکمیل‌شده | آسانسور آماده بهره‌برداری | پرونده چون‌ساخت و بهره‌برداری آماده
شامل | اعضای قائم طبقه ۲، تیرها و سقف بالای آن و بخش سازه‌ای راه‌پله مربوط؛ بازشوها و اجزای مدفون طبق نقشه هماهنگ‌شده. | تأمین و نصب تجهیزات آسانسور، آزمون‌ها، تنظیمات و مدارک مقرر در دامنه پیمانکار آسانسور. | گردآوری و کنترل نقشه‌های چون‌ساخت، دستورالعمل‌های تجهیزات، ضمانت‌ها و فهرست نهایی مدارک.
خارج از بسته | پی، دیوارهای غیرسازه‌ای، پوشش راه‌پله و تأسیسات نهایی. | سازه چاه و سقف آن، برق‌رسانی تا نقطه تحویل و پوشش معماری اطراف درها؛ محل مرزها در قرارداد مشخص شود. | خود عملیات اجرایی، آزمون تجهیز و رفع نقص فیزیکی؛ سوابق این کارها در پرونده جمع‌آوری می‌شود.
رابطه با سایر کارها | پذیرش اسکلت طبقه پایین؛ هماهنگی بازشوها با تأسیسات؛ تحویل جبهه کار به دیوارچینی. | آمادگی چاه و توقفگاه‌ها؛ برق و شرایط نصب طبق الزامات مصوب؛ هماهنگی با نازک‌کاری. | دریافت سوابق نهایی از همه تیم‌ها؛ کنترل نسخه و وضعیت مدارک؛ هماهنگی با نماینده تحویل‌گیرنده.
مسئول پیشنهادی | تیم اسکلت | پیمانکار آسانسور | دفتر فنی
معیار پذیرش | پذیرش کار طبق نقشه و مشخصات مصوب؛ تکمیل سوابق بازرسی، بتن و اصلاحات مرتبط. | نصب و آزمون مطابق مدارک مصوب؛ تحویل مدارک و تأییدیه‌های لازم برای همین پروژه. | فهرست مدارک مورد توافق کامل باشد و پرونده با قالب و وضعیت پذیرش قراردادی تحویل شود.
مدارک پیشنهادی | نقشه ابلاغ‌شده، درخواست بازرسی، نتایج آزمون و صورت‌جلسه پذیرش. | مدارک تجهیزات، سوابق آزمون، دستورالعمل بهره‌برداری و صورت‌جلسه تحویل. | فهرست نهایی مدارک، نسخه پذیرفته‌شده پرونده و رسید تحویل.
حساب هزینه | C03 | C05 | C08
مبنای مفهومی: PMI, Practice Standard for Work Breakdown Structures (2006). جدول و مثال‌ها تألیف آموزشی مدیرساخت هستند.
https://www.pmi.org/learning/library/practice-standard-work-breakdown-structures-8063